## Hoja1
Riesgo | Probabilidad | Efectos | Solución
Miembro enfermo | Moderada | Tolerable | Conocer todos el trabajo de todos, para poder así sustituirnos
Perdida datos | Baja | Catastrófica | Hacer un backup de los datos que tengamos
Cambio requisitos | Moderada | Serio | Evaluar el impacto de estos cambios y aumentar la ocultación del diseño
Reducción presupuesto | Baja | Catastrófica | Redactar un documento mediante el cual hagamos saber a la empresa la importancia de nuestro proyecto
Competencia | Alta | Serio | Lograr que nuestro proyecto destaque sobre el resto
Tiempo necesario sobrestimado | Alta | Serio | Reasignar el tiempo para el resto de tareas involucradas con la sobrestimada
Abandono de algún miembro | Baja | Serio | Reasignar las tareas que el miembro debía realizar
Falta de disponibilidad | Alta | Tolerable | Informar sobre lo que se habló en la reunión
Personal no cualificado | Baja | Catastrófica | Alertar al cliente de los posibles retrasos y dificultades, además de formar al equipo